校园快递收发系统项目计划书

项目概况

本项目为杭州电子科技大学软件工程课程设计项目，建设单驿站双端校园快递收发系统。学生端支持个人查询、取件相关操作和寄件申请；工作人员端承担驿站收发处理，同时提供管理员使用的账号、权限及基础信息管理功能。系统采用Spring Boot+Vue3+MySQL，使用Docker在演示电脑本地运行，通过不同账号展示三类角色的操作。

计划周期为第5～15教学周，共11周，暂不填写日历日期。团队由项目负责人和成员A、B、C、D共5人组成，均参与开发，采用业务模块分工。每人每周计划投入10～12小时，包含开发、会议、评审、测试和文档；总计划投入550～660人时。成员代号用于任务分配，正式课程材料按真实姓名和学号登记。

第6周确认需求与原型，第7周确认总体设计、数据库设计和接口首版，第8周跑通首条完整业务流程，第11周完成全部计划功能，第12～13周开展集中测试与修复，第14周完成材料核对和演练，第15周完成课程验收。

当前仓库具备工程目录、协作规范、公共接口约定和Docker配置，前后端业务目录仍为占位结构。本计划安排后续需求、设计、开发和验收工作；任务实际进展在团队分工与任务登记维护。

项目目标与范围

角色和使用范围

| 角色 | 业务范围 | 权限验收重点 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 办理个人查询、取件相关操作和寄件申请 | 只能访问本人获准查看和办理的业务 |
| 工作人员 | 执行驿站收件、取件核验、寄件受理及异常处理 | 只能执行授权的驿站业务操作 |
| 管理员 | 额外管理账号、权限和必要的基础信息 | 管理操作与普通业务操作的权限边界清楚 |

双端指学生端与驿站工作人员端，管理员通过授权的管理功能操作。第一版建设范围限定为单驿站、本地课程演示，开发任务以以下五组需求为依据。

业务范围及主责

下列REQ编号是项目计划中的初步需求分组，用于追踪后续分析、设计和用例；具体字段、状态及接口在需求和设计阶段确认。

| 需求编号 | 计划交付范围 | 开发主责 |
| --- | --- | --- |
| REQ-001 | 登录、三类角色权限、账号管理和必要的基础信息维护，公共框架及系统集成 | 项目负责人 |
| REQ-002 | 收件入库、退件处理，以及与查询、取件流程的数据衔接 | A |
| REQ-003 | 学生个人查询、工作人员核验取件、拒收相关处理，与退件流程衔接 | B，退件交接由A协同 |
| REQ-004 | 学生寄件申请、工作人员受理、登记寄出及取消寄件 | C |
| REQ-005 | 简单业务统计及相应展示，统计结果与实际业务记录保持一致 | D |

必须完成核心收发流程、拒收与退件、取消寄件和简单统计。第6周由各模块负责人明确拒收与退件的区别、操作主体、允许操作的条件、取消寄件的时点，以及统计指标和计算口径，由项目负责人组织确认。该阶段同步明确学生取件相关操作与工作人员核验的分工。

真实短信、在线支付、快递物流平台对接、多驿站协同和公网部署不列入本版计划。新增内容应经过需求变更评估，不能在原计划中直接追加。

组织分工与资源安排

人员主责

| 成员 | 开发主责 | 兼任职责及主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 公共框架、账号权限与基础信息、系统集成 | 项目计划、任务协调、接口与数据库公共变更协调、周报汇总、版本与验收组织 |
| A | 收件与退件模块的前端、后端和数据实现 | 汇总业务流程和功能分析；完成本模块数据分析、原型、设计、用例和修复 |
| B | 学生查询与取件模块的前端、后端和数据实现 | 协调双端原型及页面交互一致性；完成本模块需求、设计、用例和修复 |
| C | 寄件与取消模块的前端、后端和数据实现 | 汇总数据分析与数据库设计材料、整理源码交付包；完成本模块原型、设计、用例和修复 |
| D | 统计模块的前端、后端和数据实现 | 系统测试统筹、用例与BUG清单汇总、课程材料核对；完成本模块需求、设计和修复 |

每名成员负责本模块的需求、前后端、数据库相关变更、测试和文档。A、B、C、D的汇总职责不替代其他成员提交本模块材料的责任。D组织系统测试，缺陷仍由所属模块负责人修复；跨模块问题由项目负责人协调。

每个PR至少由一名其他成员评审。涉及查询、取件、拒收和退件的改动由A、B相互核对；寄件与统计的改动由C、D相互核对；公共框架、权限及公共数据变更由受影响模块成员参与评审。所有公共接口和数据库迁移集中协调后修改。

工时预算

按每人每周10小时安排基础工作量，另有每人每周可以有2小时的弹性投入，用于返工、协作和风险处理。各阶段工时均包含当期会议、评审和周报工作。

| 阶段 | 教学周 | 团队基础投入 |
| --- | --- | --- |
| 启动、计划和需求分析 | 第5～6周 | 100人时 |
| 设计、接口、框架及首条流程 | 第7～8周 | 100人时 |
| 模块开发与滚动联调 | 第9～11周 | 150人时 |
| 集中测试、修复及复测 | 第12～13周 | 100人时 |
| 材料核对及演练 | 第14周 | 50人时 |
| 课程验收及归档 | 第15周 | 50人时 |
| 合计 | 11周 | 基础550人时，弹性投入最多110人时 |

开发和演示使用现有电脑及仓库规定的Docker工具环境。第5周检查各成员环境，第14周在实际演示电脑再次检查启动、数据库数据、角色账号及操作流程。框架开发先提供各模块所需的最小可用公共能力，避免其他成员等待完整管理页面完成后才能接入。

任务分解与依赖

沿用TASK-001～TASK-018。表中主责负责组织交付，协作成员完成对应模块工作；实际任务状态见团队任务表。需求、接口和设计按已确认模块逐步交付，未确认部分不能提前作为业务实现依据。

| 编号 | 任务及主责 | 前置依赖 | 计划时间 | 完成条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-001 | 确认成员及职责；负责人 | 无 | 第5周 | 5人代号、模块主责、兼任职责和评审责任明确 |
| TASK-002 | 完成需求分析；A汇总，全员参与 | TASK-005 | 第5～6周 | 流程、数据分析、功能分析和逐功能原型经确认；满足CR-01～CR-04 |
| TASK-003 | 登记并评审业务接口；负责人协调，各模块编写 | TASK-002、006、007 | 第7周首版，此后随变更维护 | OpenAPI与需求、权限、数据和错误约定一致，受影响成员完成评审 |
| TASK-004 | 开发环境验收；负责人协调，全员执行 | 无 | 第5周；第14周复核演示环境 | 容器、数据库、文档入口及工具有实际验证结果 |
| TASK-005 | 编制项目计划书；负责人 | TASK-001 | 第5周计划基准 | 形成范围、分工、工时、依赖、排期和验收明确的DOCX；满足CR-11 |
| TASK-006 | 总体结构设计；负责人组织，全员参与 | TASK-002 | 第7周 | 模块结构图对应确认的需求，图件汇入DOCX；满足CR-05 |
| TASK-007 | 数据库设计；C汇总，各模块参与 | TASK-002、006 | 第7周 | E-R图DOCX和表结构XLSX与数据分析一致；满足CR-06 |
| TASK-008 | 模块程序逻辑设计；A、C主绘，相关成员评审 | TASK-003、006、007 | 第8周 | 至少收件/退件、寄件/取消两组模块有逻辑图，图件汇入DOCX；满足CR-07 |
| TASK-009 | 初始化前后端应用；负责人主责，全员接入 | TASK-004、006 | 第7～8周 | 构建文件与依赖锁定齐全，应用和数据库连接有实际验证结果 |
| TASK-010 | 后端与数据库实现；各模块负责人 | 对应模块TASK-003、007、008及TASK-009 | 第8～11周 | 需求、接口、数据实现一致，各模块验证有实际结果 |
| TASK-011 | 前端功能实现；各模块负责人，B协调交互 | 对应模块TASK-003、008及TASK-009 | 第8～11周 | 页面对应原型，调用遵循契约，各模块验证有实际结果 |
| TASK-012 | 前后端及数据库联调；负责人协调，全员执行 | 对应流程TASK-010、011 | 第8周首条流程；滚动至第11周 | 收件入库→学生查询→核验取件先贯通，全部计划流程第11周具备联调记录 |
| TASK-013 | 测试用例与BUG清单；D汇总，全员编写 | TASK-002、006 | 第7～11周持续完善 | 模板XLSX满足CR-09，项目用例覆盖全部计划功能和核心异常、权限场景 |
| TASK-014 | 系统测试、修复与复测；D统筹，各模块修复 | TASK-012、013 | 第12～13周 | 实际结果可查，阻断业务或造成数据错误的问题修复并复测，遗留问题有结论 |
| TASK-015 | 源代码交付包；C整理，负责人核对 | TASK-014 | 第14周 | ZIP可解压并对应验收版本，保留必要配置与数据库脚本；满足CR-08 |
| TASK-016 | 项目分析总结报告；D汇总，全员提交 | TASK-014 | 第14周 | 所有模块截图、源码介绍、分工、项目总结及5份个人总结汇入DOCX；满足CR-10 |
| TASK-017 | 材料核对与项目验收；负责人组织，D核对 | TASK-015、016 | 第14周预检；第15周验收 | 按CR-01～CR-13核对材料，完成演示与讲解，记录实际验收结论 |
| TASK-018 | 周报及团队沟通；负责人汇总，全员更新 | TASK-005后持续 | 第5～15周，每周 | 每周一份模板DOCX，含进度、逐人工作、讨论和遗留事项，共11份；满足CR-12、CR-13 |

TASK-008至少提交两组课程要求的详细设计图，其他模块在进入实现前也须明确其处理逻辑及边界条件，可先记录在对应模块设计文档中。第8周先完成首条业务流程涉及模块的设计与实现；其他已确认模块分批推进。新增接口、字段或迁移仍执行仓库既有评审规则。

进度安排与里程碑

逐周计划

| 教学周 | 主要工作 | 本周检查点 |
| --- | --- | --- |
| 第5周 | 确认分工与计划，检查环境，收集业务需求，启动需求分析 | 计划与责任明确；成员环境检查有记录；提交第5周周报 |
| 第6周 | 确认流程、数据、功能、角色权限与异常规则；完成双端原型 | 四类需求材料齐全，功能项与原型逐项对应；提交第6周周报 |
| 第7周 | 总体结构、数据库、接口首版；准备测试用例和应用初始化 | 设计和接口可用于分模块实现；提交第7周周报 |
| 第8周 | 完成详细设计及公共框架最小能力，开发并贯通首条流程 | 收件入库→学生查询→核验取件在真实应用和数据库中运行；提交第8周周报 |
| 第9周 | 并行推进收发功能、账号权限、基础信息；持续模块联调 | 核对各模块实现与接口，记录实际运行结果；提交第9周周报 |
| 第10周 | 继续收发流程，落实拒收、退件、取消寄件及统计 | 检查全量功能缺口和延期风险，及时调配人员；提交第10周周报 |
| 第11周 | 补齐全部计划功能、异常处理和统计，完成全量联调 | 每项计划功能均有运行和联调记录，进入集中测试；提交第11周周报 |
| 第12周 | 执行功能、异常、权限与数据保存测试，登记并修复BUG | 每条执行用例有预期、实际、环境和证据；提交第12周周报 |
| 第13周 | 完成修复、复测及必要回归，核对全部功能 | 影响核心业务和数据正确性的问题关闭并复测；提交第13周周报 |
| 第14周 | 核对源码ZIP、截图及总结，复核演示环境，组织完整演练 | 材料、演示版本、账号和测试数据一致；提交第14周周报 |
| 第15周 | 系统演示、讲解与课程验收，完成交付归档 | 验收材料与实际结论对应，第5～15周共11份周报齐全 |

里程碑

| 里程碑 | 计划节点 | 达成标准 |
| --- | --- | --- |
| M0启动与计划 | 第5周 | 分工、任务、工时、周报机制和计划书明确 |
| M1需求确认 | 第6周末 | 需求四类材料及角色、异常、统计口径确认 |
| M2设计与首条流程 | 第7～8周 | 第7周设计和接口首版可用；第8周详细设计就绪并跑通首条业务流程 |
| M3全部功能齐备 | 第11周末 | 五组需求范围全部实现并联调，尚存缺陷进入系统测试跟踪 |
| M4测试与复测 | 第13周末 | 功能与权限验收标准满足，关键问题修复并复测 |
| M5交付准备与验收 | 第14～15周 | 第14周材料和演练就绪，第15周完成验收及11周周报核对 |

阶段检查未通过时，保留实际未完成项及影响，由负责人重新安排任务；不得按原计划节点直接登记完成。M3表示计划功能齐备，最终质量结论以M4测试与M5验收结果为准。

质量要求与验收安排

功能与权限验收

全部REQ-001～REQ-005逐项演示和检查。核心收发流程覆盖正常与异常情况，核对学生个人数据访问范围、工作人员业务权限、管理员管理权限以及保存后的数据。A、B联合核对拒收、退件和取件之间的处理衔接；C核对寄件申请、受理、寄出与取消的规则；D使用同一批业务记录核对统计结果。

阻断业务流程、造成数据错误或破坏已确认权限边界的问题，须由所属模块负责人修复并复测后交付。其他遗留问题记录影响、责任人和后续安排，由项目负责人组织判断是否影响验收。测试记录包含用例、环境、预期、实际表现、结果和证据，未执行项说明原因。

代码修改先由模块负责人验证，再经其他成员评审；公共接口或数据结构变更同步更新OpenAPI、设计与相关用例。测试使用可公开的合成数据，本地演示按学生、工作人员、管理员账号分别检查，重启应用后复查已保存业务数据。

课程交付核对

| 课程编号 | 交付材料 | 格式及最低要求 | 汇总责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | 业务流程分析 | 全部流程图导出图片并汇入DOCX | A |
| CR-02 | 数据分析 | 按教师模板提交XLSX | C |
| CR-03 | 功能分析 | 按教师模板提交XLSX | A |
| CR-04 | 界面原型 | 每功能项一张原型图片，汇入DOCX | B |
| CR-05 | 总体结构 | 模块结构图图片汇入DOCX | 负责人 |
| CR-06 | 数据库设计 | E-R图图片汇入DOCX，表结构提交XLSX | C |
| CR-07 | 详细设计 | 至少两个模块的程序流程图、N-S图或PAD图，图片汇入DOCX | A、C |
| CR-08 | 源代码 | 与验收版本对应的源代码ZIP | C |
| CR-09 | 系统测试 | 模板用例与BUG清单XLSX；至少两个模块，整体含录入或编辑用例及查询用例 | D |
| CR-10 | 项目分析总结报告 | DOCX含每模块至少一张运行截图、源码介绍、分工、项目总结及逐人个人总结 | D汇总，全员撰写 |
| CR-11 | 项目计划书 | DOCX | 负责人 |
| CR-12、CR-13 | 执行监控及团队沟通 | 按模板每周提交DOCX，第5～15周共11份，兼含进度分工与集中讨论 | 负责人汇总，全员提供 |

课程最低测试范围按CR-09核对，项目实际验收覆盖全部确认功能。旧版XLS模板须另存为XLSX，不得仅改扩展名；Markdown协作稿不能替代正式课程材料。第14周使用项目验收清单逐项预检，第15周登记实际验收结果。

执行监控与变更管理

每周组织两次20～30分钟短会，分别检查开发进展和联调问题，周末汇总周报。成员会前更新任务实际状态、交付物、验证结果及阻塞；负责人协调接口、跨模块问题和人手安排，D跟进测试问题，会议结论写入当周周报。

每项任务登记主责、需求、依赖、计划完成周、验收条件和实际证据，状态使用“待开始、进行中、待评审、待验证、完成”。进度以实际交付物及验证情况判断，不用代码行数或主观百分比代替完成条件。周报逐人说明工作，记录延期原因、集中讨论结论和下周重点。

需求调整由提出人说明原因、涉及功能及对接口、数据库、开发、测试和材料的影响，项目负责人组织受影响成员评估并确认。经确认后同步需求、OpenAPI、设计、用例、任务表和周报。第10～11周落后时，先暂停新增需求，简化页面表现、统计展示和操作细节，在保留已确认业务行为和验收标准的前提下重新分配人手，保留第12～13周测试及第14周演练时间。业务条件、权限或异常处理的删减不属于页面简化，须作为范围变更另行确认。

每个模块的前后端改动使用同一业务契约；任务分支和PR执行团队协作规范。公共框架和公共数据变更由负责人协调，模块负责人维护各自实现和用例。开发问题可按需在本机保留，团队共享问题由成员在周报、PR或Issue中手动总结。

风险及应对

| 风险 | 检查时点或信号 | 应对及责任 |
| --- | --- | --- |
| 拒收、退件、取消规则或统计口径不一致 | 第6周需求评审存在歧义，或联调结果不一致 | A、B、C、D明确各自规则及交接，负责人组织确认后同步接口和用例 |
| 负责人承担公共框架与项目管理，成为开发阻塞 | 其他成员等待账号权限、公共接口或框架 | 第7～8周优先交付最小公共能力，授权成员分担公共任务，负责人协调合并 |
| 模块分别可运行但完整流程失败 | 第8周首条流程或后续联调无法贯通 | 负责人组织逐流程联调，各模块当周处理字段、权限、状态及数据问题 |
| 第10～11周功能进度落后 | 对照功能清单仍有未实现或不能运行的项目 | 保留业务范围，简化展示和操作细节、暂停新增需求、调配人手，保留测试与演练时间 |
| 缺陷反复或统计与业务记录不一致 | 第12～13周复测失败或结果矛盾 | 模块负责人修复，D组织复测与必要回归，关键问题未通过不交付 |
| 演示环境、交付版本或材料不一致 | 第14周启动失败、截图缺项或源码包不符 | 负责人复核演示电脑和验收版本，C核对源码包，D逐项检查材料与11周周报 |

计划依据与维护

课程交付要求依据课程依据、任务阶段与交付要求及其CR编号，原始资料为《软件工程课程设计PPT.pdf》和教师提供的范例及模板。业务范围、人员组织、投入时间、里程碑、验收标准和协作节奏依据项目负责人逐项确认的决定。技术与协作约束执行根目录agent.md、团队协作规范和接口规范。

计划版本为1.0，编制日期为2026年10月24日；该日期不用于推定教学周与日历日期的对应关系。阶段调整由项目负责人组织确认，并在决策记录、团队任务表和当周周报中同步。各阶段正式文件保存位置沿用仓库目录，最终课程提交使用本目录内的项目计划书DOCX。