项目周报

| 项目名称： | 校园快递收发系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长： | 杨振煜 | 联系方式： | abcaddieyang@163.com |
| 项目成员： | 杨振煜（项目负责人）、任奕阳（A）、张海睿（B）、沈翔宇（C）、戴靖桓（D） |  |  |
| 所 属 周： | 第 6 周 |  |  |

本周工作进展情况：

| 序号 | 工作内容 | 计划 完成时间 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认项目范围、成员分工，完成项目计划书（TASK-001、005）。 | 第6周编制 第7周提交 | 杨振煜 | 完成 |
| 2 | 开展资料调研，形成调研分析报告，整理核心流程及待确认规则（TASK-002）。 | 第6周 | 任奕阳汇总 全员参与 | 进行中 |
| 3 | 按阶段编制业务流程图、数据分析表、功能分析表及双端界面原型（TASK-002）。 | 第7～10周开展 第8、9、11周提交 | 各模块 负责人 | 待完成 |
| 4 | 完善工程目录、协作规范、公共接口约定与Docker配置，核对环境验收（TASK-004）。 | 第6周 | 杨振煜协调 全员执行 | 配置已具备 验收待验证 |

本周取得的成果：

- 完成《校园快递收发系统项目计划书》，明确范围、角色及成员分工，按教师进度表制定第6～17周实施排期及验收安排；第5～15周为单独规定的周报提交周期。具备工程目录、协作规范、公共接口约定和Docker配置。

- 形成《校园快递收发系统调研分析报告》，梳理核心收发流程及异常衔接，列出取件确认、拒收退件、寄件取消、身份关联、管理员权限和统计口径六项待确认问题。调研采用资料分析，尚未开展访谈。

项目组成员工作描述：

- 杨振煜（项目负责人）：完成项目计划书及分工排期，明确各模块主责、协作方式和验收要求；组织范围与关键需求确认，汇总本周周报。

- 任奕阳（A）：本周任务为协同项目计划书的编写，确认负责收件与退件需求梳理、业务流程及功能分析汇总，重点核对入库、拒收和退件的交接。Docker安装与配置

- 张海睿（B）：本周任务为协同项目计划书的编写，确认负责学生查询与取件需求梳理、双端原型协调，重点明确查询范围、取件核验及逐功能页面。Docker安装与配置

- 沈翔宇（C）：本周任务为协同项目计划书的编写，确认负责寄件与取消需求梳理、数据分析汇总，重点明确申请、受理、寄出和取消所需信息。Docker安装与配置

- 戴靖桓（D）：本周任务为协同项目计划书的编写，确认负责统计需求和计算口径梳理，核对异常、权限及课程材料要求，为测试用例整理做准备。Docker安装与配置

项目组成员集中讨论沟通情况：

- 时间：2026年10月24日下午。

- 地点：10北518

- 参与人员：全员。

- 讨论内容：围绕项目计划、资料调研、六项关键业务问题及第7周业务流程分析安排进行讨论；共同决策项目计划书内容以及编写；确认每人负责部分。

- 讨论结果：已初步确认项目范围、角色及模块分工；取件确认方式、拒收与退件交接、寄件取消条件、身份关联、管理员权限和统计口径仍待定稿，由对应模块负责人细化、杨振煜组织确认。

项目延期情况及遗留问题：

目前已形成资料调研报告，业务流程图、数据分析表、功能分析表及逐功能原型尚待分阶段完成，关键规则仍待确认。按教师进度表，第6周为分组、项目计划和调研阶段，不能据此认定需求材料延期。后续分别在第8周提交业务流程分析、第9周提交数据分析、第11周提交功能分析与原型。各模块负责人按阶段细化，杨振煜组织评审；全员开发环境验证结果仍需汇总。

下周工作重点：

第7周10-29提交项目计划书并开展业务流程分析。任奕阳汇总各模块流程，张海睿核对查询与取件流程，沈翔宇核对寄件与取消流程及所需数据，戴靖桓核对统计关联业务与待确认口径。各模块继续细化拒收退件、取消条件、权限等规则，杨振煜组织流程评审并汇总环境验证结果，为第8周11-05提交业务流程分析做准备。

其他：

暂无。